## Dashboard de Progreso
DASHBOARD DE PROGRESO DE JIRA
Resumen automatizado extraído de tus datos
TOTAL INCIDENCIAS |  |  | COMPLETADAS | EN PROGRESO | PENDIENTES | % AVANCE
63 |  |  | 46 | 2 | 15 | 73.02%
Métricas por Estado
Estado | Cantidad | Story Points
Finalizada | 46 | 163
En curso | 2 | 9
Tareas por hacer | 13 | 14
Idea | 2 | 4
Total | 63 | 190
Métricas por Prioridad
Prioridad | Cantidad | Story Points
High | 19 | 60
Highest | 23 | 98
Medium | 19 | 27
Lowest | 1 | 4
Low | 1 | 1
Total | 63 | 190

## Datos de Jira
Clave | Resumen | Tipo de Incidencia | Estado | Prioridad | Responsable | Story Points | Fecha de Creación | Fecha de Resolución
SCRUM-69 | Infraestructura del Microservicio Vambot | Feature | Finalizada | High | Pablo Mery | 3 | 25/may/26 3:16 AM | 25/may/26 12:49 PM
SCRUM-68 | Pipeline de Extracción y Carga de Eventos | Feature | Finalizada | High | Freddy Gabriel Galarza Rios | 3 | 25/may/26 3:16 AM | 25/may/26 12:49 PM
SCRUM-67 | Deploy e Infraestructura Cloud (AWS EC2) | Feature | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 5 | 25/may/26 3:16 AM | 25/may/26 12:49 PM
SCRUM-66 | API REST de Listas Personales de Eventos | Feature | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 4 | 25/may/26 3:16 AM | 25/may/26 12:49 PM
SCRUM-65 | API REST de Grupos Logísticos | Feature | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 4 | 25/may/26 3:16 AM | 25/may/26 12:49 PM
SCRUM-64 | API REST de Eventos | Feature | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 4 | 25/may/26 3:16 AM | 25/may/26 12:49 PM
SCRUM-63 | Autenticación y Sesiones (OAuth2 + JWT) | Feature | En curso | High | Pablo Mery | 4 | 25/may/26 3:16 AM
SCRUM-62 | Infraestructura Django y Docker | Feature | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 5 | 25/may/26 3:15 AM | 25/may/26 12:47 PM
SCRUM-61 | Búsqueda semántica y respuesta LLM en endpoint /ask | Historia | Finalizada | Highest | Pablo Mery | 5 | 25/may/26 3:12 AM | 25/may/26 3:28 AM
SCRUM-60 | Generar y almacenar embeddings de eventos con Gemini y pgvector | Tarea | Finalizada | High | Pablo Mery | 4 | 25/may/26 3:12 AM | 25/may/26 3:28 AM
SCRUM-59 | Crear microservicio Vambot en FastAPI (puerto 8001) | Tarea | Finalizada | Highest | Pablo Mery | 5 | 25/may/26 3:12 AM | 25/may/26 3:28 AM
SCRUM-58 | DataSeeder - inyectar eventos JSON en PostgreSQL | Tarea | Finalizada | High | Pablo Mery | 4 | 25/may/26 3:12 AM | 25/may/26 3:28 AM
SCRUM-57 | Script scraper para Municipalidad de Providencia | Tarea | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 5 | 25/may/26 3:11 AM | 25/may/26 3:28 AM
SCRUM-56 | Deploy del backend en AWS EC2 con Docker | Tarea | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 5 | 25/may/26 3:11 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-55 | Implementar DELETE para quitar eventos de listas personales | Tarea | Finalizada | High | Freddy Gabriel Galarza Rios | 3 | 25/may/26 3:11 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-54 | Implementar endpoints de eventos guardados/confirmados | Historia | Finalizada | Medium | Freddy Gabriel Galarza Rios | 3 | 25/may/26 3:11 AM | 25/may/26 3:27 AM
SCRUM-53 | Implementar endpoints de grupos logísticos en Django | Historia | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 5 | 25/may/26 3:11 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-52 | Crear app eventos/ y endpoints REST de eventos | Historia | Finalizada | Medium | Sin asignar | 3 | 25/may/26 3:11 AM | 25/may/26 3:27 AM
SCRUM-51 | Implementar autenticación Google OAuth2 y JWT en Django | Historia | Finalizada | Highest | Pablo Mery | 4 | 25/may/26 3:10 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-50 | Crear modelos de usuario y configurar app usuarios/ | Tarea | Finalizada | Medium | Freddy Gabriel Galarza Rios | 4 | 25/may/26 3:10 AM | 25/may/26 3:27 AM
SCRUM-49 | Configurar proyecto Django con Docker y PostgreSQL | Tarea | Finalizada | Highest | Freddy Gabriel Galarza Rios | 5 | 25/may/26 3:10 AM | 25/may/26 3:48 AM
SCRUM-48 | Falta endpoint DELETE para quitar eventos de listas | Error | Tareas por hacer | High | Freddy Gabriel Galarza Rios | 3 | 25/may/26 2:03 AM
SCRUM-47 | Markers superpuestos causan parpadeo en el mapa | Error | Tareas por hacer | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 5 | 25/may/26 2:03 AM
SCRUM-46 | Configurar EAS Build y generar APK | Tarea | Finalizada | High | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 5 | 25/may/26 2:03 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-45 | BottomSheet - componente base reutilizable | Tarea | Finalizada | Medium | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 2 | 25/may/26 2:03 AM | 25/may/26 3:27 AM
SCRUM-44 | Sistema de temas (useTheme) con dark mode automático | Tarea | Finalizada | Medium | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 3 | 25/may/26 2:03 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-43 | AIChatModal - interfaz de chat con Vambot | Historia | Finalizada | High | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 3 | 25/may/26 2:02 AM | 25/may/26 3:48 AM
SCRUM-42 | SavedEventsContext sincronizado con backend | Tarea | Finalizada | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 4 | 25/may/26 2:02 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-41 | Pantalla de guardados con tarjetas diferenciadas | Historia | Finalizada | Medium | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 2 | 25/may/26 2:02 AM | 25/may/26 3:27 AM
SCRUM-40 | RoutePanel con distancia, tiempo y modos de transporte | Historia | Finalizada | High | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 4 | 25/may/26 2:01 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-39 | JoinGroupModal - unirse a grupo con código manual | Historia | Finalizada | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 5 | 25/may/26 2:01 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-38 | EstadoModal para cambio de estado de miembro | Historia | Finalizada | High | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 5 | 25/may/26 2:01 AM | 25/may/26 3:49 AM
SCRUM-37 | Pantalla de grupo con lista de miembros y estados | Historia | Finalizada | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 3 | 25/may/26 2:00 AM | 25/may/26 3:48 AM
SCRUM-36 | Conectar eventos al backend real (USE_MOCK=false) | Tarea | Finalizada | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 3 | 25/may/26 2:00 AM | 25/may/26 3:48 AM
SCRUM-35 | EventDetailSheet - detalle de evento en bottom sheet | Historia | Finalizada | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 2 | 25/may/26 2:00 AM | 25/may/26 3:27 AM
SCRUM-34 | Marcadores de eventos con estados visuales | Historia | Finalizada | High | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 3 | 25/may/26 2:00 AM | 25/may/26 3:27 AM
SCRUM-33 | Registro de fecha de nacimiento post-login | Historia | Finalizada | Highest | Pablo Mery | 2 | 25/may/26 1:59 AM | 25/may/26 3:48 AM
SCRUM-32 | Crear AuthContext con manejo de sesión JWT | Tarea | Finalizada | Medium | Sin asignar | 0 | 25/may/26 1:59 AM | 25/may/26 3:48 AM
SCRUM-31 | Pantalla de Login con Google Sign-In | Historia | Finalizada | Highest | Pablo Mery | 4 | 25/may/26 1:59 AM | 25/may/26 3:48 AM
SCRUM-30 | Eventos Guardados y Confirmados | Epic | Tareas por hacer | High | Sin asignar | 0 | 25/may/26 1:59 AM
SCRUM-29 | Navegación y Ruteo (RF-06) | Epic | Tareas por hacer | High | Sin asignar | 0 | 25/may/26 1:58 AM
SCRUM-28 | Definir atributos | Tarea | Finalizada | Medium | Sin asignar | 3 | 25/mar/26 10:27 PM | 25/may/26 3:20 AM
SCRUM-27 | Normalizar la base de datos | Tarea | Finalizada | Medium | Sin asignar | 4 | 25/mar/26 10:26 PM | 25/may/26 3:20 AM
SCRUM-26 | Definir entidades | Tarea | Finalizada | Medium | Sin asignar | 3 | 25/mar/26 10:26 PM | 25/may/26 3:20 AM
SCRUM-25 | Diseñar el Json del scraper | Feature | Finalizada | High | Freddy Gabriel Galarza Rios | 6 | 25/mar/26 10:25 PM | 25/may/26 12:46 PM
SCRUM-24 | Crear el script del scraper | Feature | Tareas por hacer | High | Freddy Gabriel Galarza Rios | 6 | 25/mar/26 10:25 PM
SCRUM-23 | Diseñar la UI de la app | Feature | En curso | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 5 | 25/mar/26 10:25 PM
SCRUM-22 | Diseñar el tutorial de la app | Feature | Idea | Lowest | Pablo Mery | 4 | 25/mar/26 10:24 PM
SCRUM-21 | Hacer diagrama de la base de datos | Feature | Finalizada | Highest | Pablo Mery | 4 | 25/mar/26 10:24 PM | 25/may/26 12:47 PM
SCRUM-20 | Subir el código de la api | Tarea | Finalizada | High | Sin asignar | 1 | 25/mar/26 10:11 PM | 25/may/26 3:21 AM
SCRUM-19 | Subir el código de la app | Tarea | Finalizada | High | Sin asignar | 1 | 25/mar/26 10:11 PM | 25/may/26 3:20 AM
SCRUM-18 | Añadir a los integrantes al proyecto | Tarea | Finalizada | Low | Sin asignar | 1 | 25/mar/26 10:10 PM | 25/may/26 3:20 AM
SCRUM-17 | Crear el repositorio del proyecto en GitHub | Feature | Finalizada | High | Pablo Mery | 2 | 25/mar/26 10:07 PM | 25/may/26 12:46 PM
SCRUM-16 | Mantener el código proyecto | Epic | Tareas por hacer | Medium | Sin asignar | 0 | 25/mar/26 9:58 PM
SCRUM-15 | Crear el proyecto de la app react-native | Feature | Finalizada | Highest | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 5 | 25/mar/26 9:58 PM | 25/may/26 12:46 PM
SCRUM-14 | Arquitectura Base de la App y DevOps | Epic | Tareas por hacer | Medium | Sin asignar | 0 | 25/mar/26 9:52 PM
SCRUM-13 | Implementar Tutorial en la App | Epic | Idea | Medium | Sin asignar | 0 | 25/mar/26 9:38 PM
SCRUM-12 | Grupos Logísticos y Tracking de Estado (RF-04/RF-05) | Epic | Tareas por hacer | Medium | Sin asignar | 0 | 25/mar/26 9:37 PM
SCRUM-11 | Autenticación y Usuarios (RF-01) | Epic | Tareas por hacer | Medium | Sin asignar | 0 | 25/mar/26 9:36 PM
SCRUM-10 | Base de Datos y API REST (Backend Django) | Epic | Tareas por hacer | Medium | Sin asignar | 0 | 25/mar/26 9:35 PM
SCRUM-9 | Web Scraping y Poblado de Datos | Epic | Tareas por hacer | Medium | Freddy Gabriel Galarza Rios | 0 | 25/mar/26 9:16 PM
SCRUM-8 | Mapa Interactivo y Exploración de Eventos (RF-02) | Epic | Tareas por hacer | Medium | LUIS MANUEL NUNEZ TAPIA | 0 | 25/mar/26 9:16 PM
SCRUM-7 | Asistencia Inteligente Vambot (RF-03) | Epic | Tareas por hacer | Medium | Pablo Mery | 0 | 24/mar/26 10:10 AM